## Sheet1
Zadanie główne | Podzadanie | Odpowiedzialny | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08
1. Analiza wymagań | Określenie celu gry i mechaniki | Volodymyr | 2026-05-15 | 2026-05-15 | bar: 2026-05-15
| Wymagania funkcjonalne i techniczne | Volodymyr | 2026-05-16 | 2026-05-16 | bar: 2026-05-16
2. Mapa i Siatka | Projekt map Level 1-5 | Volodymyr | 2026-05-17 | 2026-05-18 | bar: 2026-05-17 to 2026-05-18
| Renderowanie siatki i ścian | Volodymyr | 2026-05-19 | 2026-05-20 | bar: 2026-05-19 to 2026-05-20
| Test przechodzalności mapy | Volodymyr | 2026-05-21 | 2026-05-21 | bar: 2026-05-21
3. Ruch Postaci | Sterowanie klawiaturą (WASD) | Jakub | 2026-05-17 | 2026-05-18 | bar: 2026-05-17 to 2026-05-18
| Fizyka ruchu i animacja (sprite) | Jakub | 2026-05-19 | 2026-05-21 | bar: 2026-05-19 to 2026-05-21
| Ograniczenie ruchu do siatki | Jakub | 2026-05-22 | 2026-05-22 | bar: 2026-05-22
4. System Kolizji | Wykrywanie kolizji ze ścianami | Volodymyr | 2026-05-23 | 2026-05-24 | bar: 2026-05-23 to 2026-05-24
| Blokowanie przejścia przez ściany | Jakub | 2026-05-24 | 2026-05-25 | bar: 2026-05-24 to 2026-05-25
5. Obiekty i Wrogowie | Grafiki przeciwników i animacje | Volodymyr | 2026-05-26 | 2026-05-28 | bar: 2026-05-26 to 2026-05-28
| Implementacja przedmiotów (Klucze/HP) | Volodymyr | 2026-05-29 | 2026-05-30 | bar: 2026-05-29 to 2026-05-30
| Rozmieszczenie obiektów na mapach | Jakub | 2026-05-29 | 2026-05-30 | bar: 2026-05-29 to 2026-05-30
6. Logika i UI | System zagadek logicznych | Volodymyr | 2026-05-31 | 2026-06-01 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-01
| Integracja UI i ekranów menu | Jakub | 2026-05-31 | 2026-06-02 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-02
7. Finalizacja | Testy końcowe i poprawki błędów | Zespół | 2026-06-03 | 2026-06-04 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-04
| Dokumentacja końcowa PDF | Zespół | 2026-06-05 | 2026-06-06 | bar: 2026-06-05 to 2026-06-06
Legenda
Jakub Zellner
Volodymyr Mysechko
Zespół